## Sheet1
IPERKA Phase | Nr. | Arbeitspaket | Dauer in Stunden |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10
[5 empty] | Do 25.04.2024 |  |  |  | Fr 26.04.2024 |  |  |  | Mo 29.04.2024 |  |  |  | Di 30.04.2024 |  |  |  | Do 02.05.2024 |  |  |  | Fr 03.05.2024 |  |  |  | 06.05.2024 |  |  |  | 07.05.2024 |  |  |  | 08.05.2024 |  |  |  | 10.05.2024
|  |  | Soll | Ist | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00
| 00 | Dokumentation | 9
| 01 | Expertenbesuche | 2 | 2
| 02 | Rechtschribung und Formatierung | 2
| 03 | Aufbau von Dokument | 1 | 1
Informieren | 04 | Infoschaffung E-Mail Protokolle und Programme | 1 | 1
| 05 | Kriterienkatalog analysieren | 1 | 1
| 06 | Analyse des bestehenden Source-Codes von HelpDeskZ. | 2 | 2
Planen | 07 | Zeitplan erstellen | 4 | 4.5
| 08 | UML Diagramm für Matching von Nachrichten | 2 | 2
| 09 | Darstellung Ticket Work-Flow eines Unternehmens | 2 | 2
| 10 | Konzept erstellen davor, danach | 2 | 2
| 11 | Isolation von Add-Ons | 2 | 1
| 12 | Testkonzept | 2 | 2
Entscheiden | 13 | Lösungsweg Antworten zur Mehrer Personen | 1 | 1
| 14 | Lösungsweg festlegen Eingehender Mails in bestehende Tickets | 1 | 1
Realisiseren | 15 | Lokale E-Mail server aufstellen | 2 | 1
| 16 | Einlesen von eingehender E-Mails | 8.75 | 10.75
| 17 | Weitere Empfänger beim Antworten von Tickets | 8 | 6
| 18 | Frontend Einlesen eingehende E-Mails | 2 | 2
| 19 | Frontend Weiter Empfänger | 2 | 2
Kontrollieren | 20 | Testfälle erstellen | 2 | 2
| 21 | Testfälle Testen | 8 | 4
Auswertung | 22 | Mehere Personen Antowrten Auswertung | 2
| 23 | Einlesen Mails Auswertung | 2
| 24 | Auswertung von Unit-Tests | 2
| 25 | Reflexion | 2
| 26 | Fazit | 2
| 27 | Letzte Dokuemntkontrolle & Upload | 4
|  | Total h | 80.75
Legende